|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Отчет об исполнении** | | | | | | | | | |
| **плана программных мероприятий комплексной программы** | | | | | | | | | |
| **«Развитие территории муниципального образования Ждановский сельсовет на 2017-2022 годы»** | | | | | | | | | |
| **по состоянию на 01.01.2018 г.** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Статус** | **Наименование** | **ГРБС** | **Код бюджетной классификации** | | | **Объем финансирования на проведение мероприятия на 2017 г., тыс.руб.** | | **% исполнения** |
| **№** |  |  |  | **ГРБС** | **РзПр** | **ЦСР** | Запланированный программой | Фактические расходы |  |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |  |  |  |
| **1** | **Муниципальная программа** | **Муниципальная программа "Развитие территории муниципального образования на 2017-2022 годы** | **Администрация Ждановского сельсовета** | **х** | **х** | **х** | **10139,00163** | **7422,70068** | **73,21** |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 | "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления" | Администрация Ждановского сельсовета | 016 | х | х | **1378,225** | **1103,86519** | **80,09** |
|  |  |  |  | 016 | 0102 | 01 0 01 10010 | 152,843 | 152,84201 | **100,00** |
|  |  |  |  | 016 | 0104 | 01 0 01 10020 | 1223,382 | 949,07318 | **77,58** |
|  |  |  |  | 016 | 0104 | 01 0 01 90840 | 2 | 1,95 | **97,50** |
| 1.2. | Основное мероприятие 2 | "Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" | Администрация Ждановского сельсовета | 016 | х | х | **25,12578** | **25,12578** | **100,00** |
|  |  |  |  | 016 | 0203 | 01 0 02 51180 | 25,12578 | 25,12578 | **100,00** |
| 1.3. | Основное мероприятие 3 | "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона, обеспечение пожарной безопасности, противодействие терроризму и экстремизму, профилактика правонарушений" | Администрация Ждановского сельсовета | 016 | х | х | **74,404** | **73,44884** | **98,72** |
|  |  |  |  | 016 | 0310 | 01 0 03 90710 | 70,404 | 69,52884 | **98,76** |
|  |  |  |  | 016 | 0310 | 01 0 03 90880 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | 016 | 0314 | 01 0 03 90850 | 2 | 1,96 | **98,00** |
|  |  |  |  | 016 | 0314 | 01 0 03 90860 | 2 | 1,96 | **98,00** |
| 1.4. | Основное мероприятие 4 | "Развитие дорожного хозяйства" | Администрация Ждановского сельсовета | 016 | х | х | **1728,18497** | **1314,65355** | **76,07** |
|  |  |  |  | 016 | 0409 | 01 0 04 90730 | 751,02839 | 350,9 | **46,72** |
|  |  |  |  | 016 | 0409 | 01 0 04 90830 | 977,15658 | 963,75355 | **98,63** |
|  |  |  |  | 016 | 0409 | 01 0 04 90910 | 0 |  |  |
| 1.5. | Основное мероприятие 5 | "Мероприятия, связанные с землепользованием, землеустройством и градорегулированием" | Администрация Ждановского сельсовета | 016 | х | х | **15** | **15** | **100,00** |
|  |  |  |  | 016 | 0412 | 01 0 05 91190 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | 016 | 0412 | 01 0 05 91260 | 15 | 15 | **100,00** |
| 1.6. | Основное мероприятие 6 | "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" | Администрация Ждановского сельсовета | 016 | х | х | **3900** | **3856,98059** | **98,90** |
|  |  |  |  | 016 | 0502 | 01 0 06 90770 | 3900 | 3856,98059 | **98,90** |
|  |  |  |  | 016 | 0502 | 01 0 06 90930 | 0 |  |  |
| 1.7. | Основное мероприятие 7 | "Благоустройство территории поселения" | Администрация Ждановского сельсовета | 016 | х | х | **2667,99718** | **683,56203** | **25,62** |
|  |  |  |  | 016 | 0503 | 01 0 07 90780 | 2173,42518 | 296,27245 | **13,63** |
|  |  |  |  | 016 | 0503 | 01 0 07 90820 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | 016 | 0503 | 01 0 07 91310 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | 016 | 0503 | 01 0 07 91360 | 494,572 | 387,28958 | **78,31** |
| 1.8. | Основное мероприятие 8 | "Межбюджетные трансферты передаваемые в бюджет муниципального района на основании заключенных соглашений на выполнение части полномочий поселений" | Администрация Ждановского сельсовета | 016 | х | х | **350,0647** | **350,0647** | **100,00** |
|  |  |  |  | 016 | 0104 | 01 0 08 60140 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | 016 | 0104 | 01 0 08 60150 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | 016 | 0104 | 01 0 08 60160 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | 016 | 0106 | 01 0 08 60090 | 20 | 20 | **100,00** |
|  |  |  |  | 016 | 0412 | 01 0 08 60010 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | 016 | 0412 | 01 0 08 60020 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | 016 | 0707 | 01 0 08 60080 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | 016 | 0801 | 01 0 08 60040 | 304,2957 | 304,2957 | **100,00** |
|  |  |  |  | 016 | 0804 | 01 0 08 60060 | 14,634 | 14,634 | **100,00** |
|  |  |  |  | 016 | 0804 | 01 0 08 60100 | 11,135 | 11,135 | **100,00** |
|  |  |  |  | 016 | 1001 | 01 0 08 60070 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | 016 | 1003 | 01 0 08 L0200 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | 016 | 1003 | 01 0 08 R0200 | 0 |  |  |
| 1.9 | Основное мероприятие 9 | "Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры" | Администрация Ждановского сельсовета | **016** | **х** | **х** | **0** | **0** |  |
|  |  |  |  | **016** |  | 01 0 09 91100 | 0 |  |  |
| 1.10 | Основное мероприятие 10 | "Осуществление переданных полномочий муниципального района" | Администрация Ждановского сельсовета | **016** | **х** | **х** | **0** | **0** |  |
|  |  |  |  | 016 | 0503 | 01 0 10 60030 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бухгалтер администрации: | | Мысник Е.В. |  |  |  |  |  |  |