Таблица 11

ОТЧЕТ

о ходе выполнения плана реализации муниципальной программы

 "Развитие территории муниципального образования Ждановский сельсовет на 2017-2022 годы» на 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование элемента | Единица измерения | План | Факт | Дата наступления контрольного события | Информация о выполнении контрольного события | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа "Развитие территории муниципального образования Ждановский сельсовет на 2017-2022 годы | X | X | Х | X | X |  |
|  | *Основное мероприятие 1 "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления"* | X | X | Х | X | X |  |
|  | Показатель (индикатор)«Количество принятых НПА» | X | X |  | X | X |  |
|  | Контрольное событие – ежеквартальный мониторинг количества принятых НПА | Х | Х | Х | ежеквартально | мониторинг проведен 09.01.2020 г. |  |
|  | *Основное мероприятие 2 "Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"* | X | X | Х | X | X |  |
|  | Показатель (индикатор)«Количество военнообязанных граждан, состоящих на воинском учете» | % | 100 | 100 | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие – мониторинг количества военнообязанных граждан, состоящих на воинском учете по итогам года | Х | Х | Х | 31.12.2019 | мониторинг проведен 31.12.2019 г. |  |
|  | *Основное мероприятие 3 "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона, обеспечение пожарной безопасности, противодействие терроризму и экстремизму, профилактика правонарушений"* | X | X | Х | X | X |  |
|  | Показатель (индикатор) **-** снижение количества пожаров по отношению к уровню прошлого года | % | 10 | 10 | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие - мониторинг количества пожаров по отношению к уровню прошлого года по итогам года | Х | Х | Х | 31.12.2019 | мониторинг проведен 31.12.2019 г. |  |
|  | Показатель (индикатор) **-** количество проведенных разъяснений гражданам по их безопасности | единиц | 10 | 253 | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие – мониторинг количества проведенных разъяснений гражданам по их безопасности по итогам года | Х | Х | Х | 31.12.2019 | мониторинг проведен 31.12.2019 г. |  |
|  | Показатель (индикатор) **-** противопожарная опашка населенных пунктов | единиц | 1 | 1 | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие – мониторинг проведения противопожарной опашки на территории Ждановского сельсовета | Х | Х | Х | Ежегодно, пятого числа месяца, следующего за отчетным годом | мониторинг проведен 09.01.2020 г. |  |
|  | *Основное мероприятие 4 "Развитие дорожного хозяйства"* | X | X | Х | X | X |  |
|  | Показатель (индикатор) **-** протяженность автомобильных дорог сельского поселения, соответствующих нормативным требованиям | % | 15 | 0 | Х | Х | невыполнение в связи с недостаточностью финасирования |
|  | Контрольное событие - мониторинг протяженность автомобильных дорог сельского поселения, соответствующих нормативным требованиям по итогам года | Х | Х | Х | 31.12.2019 | мониторинг проведен 09.01.2020 |  |
|  | *Основное мероприятие 5 "Мероприятия, связанные с землепользованием, землеустройством и градорегулированием* | X | X | Х | X | X |  |
|  | Показатель (индикатор) **-** увеличение доли поступивших доходов бюджетов от сдачи в аренду муниципальной собственности | % | 0 | 0 | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие – проведение мониторинга поступления доходов в бюджет поселения от сдачи в аренду муниципальной собственности по итогам года | Х | Х | Х | 31.12.2019 | мониторинг проведен 09.01.2020 |  |
|  | *Основное мероприятие 6 "Развитие жилищно-коммунального хозяйства"* | X | X |  | X | X |  |
|  | Показатель (индикатор) - ремонт водопроводной сети | погон.м |  |  | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие – мониторинг протяженности отремонтированных водопроводных сетей по итогам года | Х | Х | Х | 31.12.2019 | мониторинг проведен 09.01.2020 |  |
|  | Основное мероприятие 7 "Благоустройство территории поселения" | X | X | Х | X | X |  |
|  | Показатель (индикатор) - доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности |  процентов | 100 | 100 | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие – мониторинг по итогам года | X | X | Х | 31.12.2019 | мониторинг проведен 31.12.2019 |  |
|  | Показатель (индикатор) -Количество замененных ламп | единиц | 15 | 62 | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие – мониторинг количества замененных ламп по итогам года  | X | X | Х | 31.12.2019 | мониторинг проведен 31.12.2019 |  |
|  | Показатель (индикатор) -количество высаженных молодых саженцев деревьев | единиц |  | 0 | Х |  |  |
|  | *Основное мероприятие 8 "Межбюджетные трансферты передаваемые в бюджет муниципального района на основании заключенных соглашений на выполнение части полномочий поселений"* | X | X | Х | X | X |  |
|  | Показатель (индикатор) - Перечисление межбюджетных трансфертов | % | 100 | 100 | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие – мониторинг по итогам года | Х | Х | Х | 31.12.2019 | мониторинг проведен 31.12.2019 |  |
|  | Основное мероприятие G5 «Реализация мероприятий регионального проекта «Чистая вода» | X | X | Х | X | X |  |
|  | Показатель (индикатор) **-** протяженность строящихся водопровода и водопроводной сети в Ждановка | погонных метров |  | 15800 | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие – мониторинг по итогам квартала | Х | Х | Х | ежеквартально | мониторинг проведен 09.01.2020 |  |
|  | Показатель (индикатор) -доля населения Ждановского сельсовета, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | % |  | 36 | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие – мониторинг по итогам года | Х | Х | Х | 31.12.2019 | мониторинг проведен 31.12.2019 |  |