**Отчет**

**о достижении значений показателей(индикаторов) муниципальной программы**

**« Развитие территории муниципального образования Ждановский сельсовет Александровского района**

**Оренбургской области на 2017-2022 годы»**

**за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Характеристика показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы) | | | Отклонение значений показателя (индикатора) на конец отчётного периода | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) (при наличии) |
| год, предшествующий  отчетному (текущему) году | отчетный год | |
| план | факт на 01.01.2020 |
|  | | **Муниципальная программа «Развитие территории муниципального образования Ждановский сельсовет на 2017-2022 годы»** | | | | | | |
| 1 | Количество принятых НПА | ***Основное мероприятие 1 "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления*** | единиц | 69 | 157 | 157 | 100% |  |
| 2 | Количество военнообязанных граждан, состоящих на воинском учете | ***Основное мероприятие 2 "Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"*** | % | 100 | 100 | 100 | 100% |  |
| 3 | Снижение количества пожаров по отношению к уровню прошлого года | ***Основное мероприятие 3 "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона, обеспечение пожарной безопасности, противодействие терроризму и экстремизму, профилактика правонарушений"*** | % | 10 | 10 | 10 | 100% |  |
| 4 | Количество проведенных разъяснений гражданам по их безопасности | ***Основное мероприятие 3 "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона, обеспечение пожарной безопасности, противодействие терроризму и экстремизму, профилактика правонарушений"*** | шт. | 177 | 10 | 253 | 100% |  |
| 5 | Противопожарная опашка населенных пунктов | ***Основное мероприятие 3 "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона, обеспечение пожарной безопасности, противодействие терроризму и экстремизму, профилактика правонарушений"*** | шт. | 1 | 1 | 1 | 100% |  |
| 6 | Протяженность автомобильных дорог сельского поселения, соответствующих нормативным требованиям | ***Основное мероприятие 4 "Развитие дорожного хозяйства"*** | % | 0 | 0 | 0 | 100% | Отсыпка и ремонт дорог в 2019 не запланирован в связи с недостатком финансирования, денежные средства по данному мероприятию средства израсходованы на содержание дорог (уборка снега, грейдирование, уличное освещение, приобретение дорожных знаков, и оборудования для уличного освещения) |
| 7 | Увеличение доли поступивших доходов бюджетов от сдачи в аренду муниципальной собственности | ***Основное мероприятие 5 "Мероприятия, связанные с землепользованием, землеустройством и градорегулированием"*** | % | 0 | 0 | 17,9 | 100% | В апреле 2019 года проведены аукционы по сдаче в аренду земельных участков. В результате чего дополнительные поступления в бюджет поселения в 2019 году составили 789,4,0 тыс.руб. или 17,9% |
| 8 | Ремонт водопроводной сети | ***Основное мероприятие 6 "Развитие жилищно-коммунального хозяйства"*** | м. | 0 | 0 | 0 | 100% | Ремонт водопроводной сети в2019 году не предусмотрен |
| 9 | Количество ликвидированных несанкционированных свалок | ***Основное мероприятие 7 "Благоустройство территории поселения"*** | % | 100 | 100 | 100 | 100% |  |
| 10 | Количество замененных ламп | ***Основное мероприятие 7 "Благоустройство территории поселения"*** | шт. | 29 | 62 | 62 | 100% |  |
| 11 | Количество высаженных молодых саженцев деревьев | ***Основное мероприятие 7 "Благоустройство территории поселения"*** | единиц | 0 | 0 | 0 | 100% | Высадка саженцев деревьев в 2019 году не запланирована |
| 12 | Перечисление межбюджетных трансфертов | ***Основное мероприятие 8 "Межбюджетные трансферты передаваемые в бюджет муниципального района на основании заключенных соглашений на выполнение части полномочий поселений"*** | % | 100 | 100 | 100 | 100% |  |
| 13 | Количество проведенных культурно - досуговых мероприятий | ***Основное мероприятие 9 "Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры"*** | шт. | 0 | 0 | 0 | 100% |  |
| 14 | Использование, полученных средств по целевому назначению, в соответствии с заключенным соглашением | ***Основное мероприятие 10 "Осуществление переданных полномочий муниципального района"*** | % | 100 | 0 | 0 | 100% |  |
| 15 | Протяженность строящихся водопровода и водопроводной сети в Ждановка | Приоритетный проект «Чистая вода» ,  Основное мероприятие G5 «Реализация мероприятий регионального проекта «Чистая вода» | погонных метров | - | 15800 | 15800 | 100% |  |
| 16 | Доля населения Ждановского сельсовета, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | Приоритетный проект «Чистая вода» ,  Основное мероприятие G5 «Реализация мероприятий регионального проекта «Чистая вода» | % |  | 36 | 36 | 100% |  |