Приложение № 6

к программе «Развитие территории

муниципального образования Ждановский

сельсовет на 2017-2022 годы»

План

реализации муниципальной программы на 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование элемента | Фамилия, имя, отчество, наименование должности лица, ответственного за реализацию основного мероприятия (достижение значения показателя (индикатора), наступление контрольного события) муниципальной программы | Единица  измерения | Плановое значение показателя (индикатора) | Дата наступления контрольного события | Связь со значением оценки рисков |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа "Развитие территории муниципального образования на 2017-2022 годы | X | X | X | X | X |
|  | *Основное мероприятие 1 "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления"* | X | X | X | X | X |
|  | Показатель (индикатор)  «Количество принятых НПА» | Джеломанова В.В.- специалист 1 категории администрации Ждановского сельсовета | единиц | 100 | X | X |
|  | Контрольное событие – ежеквартальный мониторинг количества принятых НПА | Джеломанова В.В.- специалист 1 категории администрации Ждановского сельсовета | Х | Х | ежеквартально, пятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Х |
|  | Показатель (индикатор)  «Количество обращений граждан в органы местного самоуправления, рассмотренных с нарушением сроков, установленных действующим законодательством» | Джеломанова В.В.- специалист 1 категории администрации Ждановского сельсовета | единиц | 0 | Х | Х |
|  | Контрольное событие – ежеквартальный мониторинг количества обращений граждан в органы местного самоуправления, рассмотренных с нарушением сроков, установленных действующим законодательством | Джеломанова В.В.- специалист 1 категории администрации Ждановского сельсовета | Х | Х | ежеквартально, пятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Х |
|  | *Основное мероприятие 2 "Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"* | X | X | X | X | X |
|  | Показатель (индикатор)  «Количество военнообязанных граждан, состоящих на воинском учете» | Садовникова Л.В. –военно-учетный работник администрации Ждановского сельсовета | % | 100 | Х | несвоевременная постановка граждан на воинский учет |
|  | Контрольное событие – мониторинг количества военнообязанных граждан, состоящих на воинском учете по итогам года | Садовникова Л.В. –военно-учетный работник администрации Ждановского сельсовета | Х | Х | ежегодно, десятого числа месяца, следующего за отчетным годом | Х |
|  | Показатель (индикатор)«Процент исполнения расходных обязательств местного бюджета от запланированных значений финансового обеспечения исполнения органом местного самоуправления полномочий по  первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» | Мысник Е.В. – бухгалтер администрации Ждановского сельсовета | % | 100 | Х | неиспользование целевых средств в полном объеме |
|  | Контрольное событие – мониторинг за исполнения расходных обязательств местного бюджета от запланированных значений финансового обеспечения исполнения органом местного самоуправления полномочий по  первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Мысник Е.В. – бухгалтер администрации Ждановского сельсовета | Х | Х | ежегодно, десятого числа месяца, следующего за отчетным годом | Х |
|  | *Основное мероприятие 3 "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона, обеспечение пожарной безопасности, противодействие терроризму и экстремизму, профилактика правонарушений"* | X | X | X | X | X |
|  | Показатель (индикатор) **-** количество проведенных разъяснений гражданам по их безопасности | Джеломанова В.В.- специалист 1 категории администрации Ждановского сельсовета | единиц | 10 | Х | не проведение разъяснений гражданам по их безопасности |
|  | Контрольное событие – мониторинг количества проведенных разъяснений гражданам по их безопасности по итогам года | Джеломанова В.В.- специалист 1 категории администрации Ждановского сельсовета | Х | Х | ежегодно, десятого числа месяца, следующего за отчетным годом | Х |
|  | *Основное мероприятие 4 "Развитие дорожного хозяйства"* | X | X | X | X | X |
|  | Показатель (индикатор) **-** доля муниципальных автомобильных дорог, в отношении которых проводились мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог | Глазков С.Н. – глава администрации Ждановского сельсовета | % | 100 | Х | недостаточность финансирования |
|  | Контрольное событие - мониторинг доля муниципальных автомобильных дорог, в отношении которых проводились мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог | Глазков С.Н. – глава администрации Ждановского сельсовета | Х | Х | ежегодно, десятого числа месяца, следующего за отчетным годом | Х |
|  | Показатель (индикатор) - доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов | Глазков С.Н. – глава администрации Ждановского сельсовета | % | 100 | Х | Недостаточность финансирования для освещения улиц |
|  | Контрольное событие – мониторинг доли фактически освещенных улиц в общей  протяженности улиц населенных пунктов | Глазков С.Н. – глава администрации Ждановского сельсовета | Х | Х | ежегодно, десятого числа месяца, следующего за отчетным годом |  |
|  | *Основное мероприятие 5 "Мероприятия, связанные с землепользованием, землеустройством и градорегулированием* | X | X | X | X | X |
|  | Показатель (индикатор) **-**  доля поступивших доходов бюджетов от сдачи в аренду муниципальной собственности | Глазков С.Н. – глава администрации Ждановского сельсовета | % | 5 | Х | организация деятельности органов местного самоуправления по сдаче в аренду муниципальной собственности на низком уровне, несвоевременное поступление арендной платы |
|  | Контрольное событие – проведение мониторинга поступления доходов в бюджет поселения от сдачи в аренду муниципальной собственности по итогам года | Мысник Е.В. – бухгалтер администрации Ждановского сельсовета | Х | Х | ежегодно, десятого числа месяца, следующего за отчетным годом | Х |
|  | *Основное мероприятие 6 "Развитие жилищно-коммунального хозяйства"* | X | X | X | X | X |
|  | Показатель (индикатор) - ремонт водопроводной сети | Глазков С.Н. – глава администрации Ждановского сельсовета | погон.м | 0 | Х | недостаточное, несвоевременное финансирование |
|  | Контрольное событие – мониторинг протяженности отремонтированных водопроводных сетей по итогам года | Глазков С.Н. – глава администрации Ждановского сельсовета | Х | Х | ежегодно, десятого числа месяца, следующего за отчетным годом | Х |
|  | Основное мероприятие 7 "Благоустройство территории поселения" | X | X | X | X | X |
|  | Показатель (индикатор) - количество ликвидированных несанкцио- нированных свалок | Глазков С.Н. – глава администрации Ждановского сельсовета | процентов | 100 | Х | недостаточное, несвоевременное финансирование |
|  | Контрольное событие – мониторинг по итогам года | Глазков С.Н. – глава администрации Ждановского сельсовета | X | X | ежегодно, десятого числа месяца, следующего за отчетным годом | X |
|  | Показатель (индикатор) -  количество свалок, на которых проводились работы по дератизации | Глазков С.Н. – глава администрации Ждановского сельсовета | единиц | 3 | Х | Х |
|  | Контрольное событие – мониторинг по итогам года | Мысник Е.В. –бухгалтер администрации | Х | Х | ежегодно, десятого числа месяца, следующего за отчетным годом | недостаточное, несвоевременное финансирование |
|  | Показатель (индикатор) -  Количество замененных ламп | Глазков С.Н. – глава администрации Ждановского сельсовета | единиц | 15 | Х | недостаточное, несвоевременное финансирование;  приобретение ламп вне программных мероприятий |
|  | Контрольное событие – мониторинг количества замененных ламп по итогам года | Глазков С.Н. – глава администрации Ждановского сельсовета | X | X | ежегодно, десятого числа месяца, следующего за отчетным годом | Х |
|  | Показатель (индикатор) -  противопожарная опашка | Глазков С.Н. – глава администрации Ждановского сельсовета | единиц | 1 | Х | недостаточное, несвоевременное финансирование |
|  | Контрольное событие – мониторинг по итогам года | Глазков С.Н. – глава администрации Ждановского сельсовета | Х | Х | ежегодно, десятого числа месяца, следующего за отчетным годом | Х |
|  | Показатель (индикатор) -  количество населенных пунктов, в которых проводились мероприятия по благоустройству территории | Глазков С.Н. – глава администрации Ждановского сельсовета | единиц | 6 | Х | недостаточное, несвоевременное финансирование |
|  | Контрольное событие – мониторинг по итогам года | Глазков С.Н. – глава администрации Ждановского сельсовета | Х | Х | ежегодно, десятого числа месяца, следующего за отчетным годом | Х |
|  | *Основное мероприятие 8 "Межбюджетные трансферты передаваемые в бюджет муниципального района на основании заключенных соглашений на выполнение части полномочий поселений"* | X | X | X | X | X |
|  | Показатель (индикатор) - Перечисление межбюджетных трансфертов | Мысник Е.В. – бухгалтер администрации Ждановского сельсовета | % | 100 | Х | недостаточное, несвоевременное финансирование |
|  | Контрольное событие – мониторинг по итогам года | Мысник Е.В. – бухгалтер администрации Ждановского сельсовета | Х | Х | ежегодно, десятого числа месяца, следующего за отчетным годом | Х |
|  | Основное мероприятие 11 "Проведение выборов в представительные органы местного самоуправления Александровского района" | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) - Перечисление межбюджетных трансфертов | Мысник Е.В. – бухгалтер администрации Ждановского сельсовета | % | 100 | Х | недостаточное, несвоевременное финансирование |
|  | Контрольное событие – мониторинг по итогам года | Мысник Е.В. – бухгалтер администрации Ждановского сельсовета | Х | Х | ежегодно, десятого числа месяца, следующего за отчетным годом |  |
|  | Основное мероприятие G5 «Реализация мероприятий регионального проекта «Чистая вода» | X | X | X | X | X |
|  | Показатель (индикатор) **-** протяженность строящихся водопровода и водопроводной сети в селе Ждановка | Глазков С.Н. – глава администрации Ждановского сельсовета | погонных метров | 15800 | Х | нарушение подрядчиком сроков проведения работ, форс-мажорные обстоятельства |
|  | Контрольное событие – мониторинг по итогам квартала | Джеломанова В.В.- специалист 1 категории администрации Ждановского сельсовета | Х | Х | ежеквартально, пятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Х |
|  | Показатель (индикатор) -  доля населения Ждановского сельсовета, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | Глазков С.Н. – глава администрации Ждановского сельсовета | % | 36 | Х | нарушение подрядчиком сроков проведения работ, форс-мажорные обстоятельства |
|  | Контрольное событие – мониторинг по итогам года | Джеломанова В.В.- специалист 1 категории администрации Ждановского сельсовета | Х | Х | ежегодно, десятого числа месяца, следующего за отчетным годом | Х |