Таблица 11

ОТЧЕТ

о ходе выполнения плана реализации муниципальной программы

"Развитие территории муниципального образования Ждановский сельсовет на 2017-2022 годы» на 2021 год

по состоянию на 01.10.2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование элемента | Единица  измерения | План | Факт | Дата наступления контрольного события | Информация о выполнении контрольного события | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа "Развитие территории муниципального образования Ждановский сельсовет на 2017-2022 годы | X | X | Х | X | X |  |
|  | *Основное мероприятие 1 "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления"* | X | X | Х | X | X |  |
|  | Показатель (индикатор)  «Количество принятых НПА» | единиц | 100 | 72 | X | X |  |
|  | Контрольное событие – ежеквартальный мониторинг количества принятых НПА | Х | Х | Х | ежеквартально, пятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом | мониторинг проведен 04.10.2021 г. |  |
|  | Показатель (индикатор)  «Количество обращений граждан в органы местного самоуправления, рассмотренных с нарушением сроков, установленных действующим законодательством» | единиц | 0 | 0 | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие – ежеквартальный мониторинг количества обращений граждан в органы местного самоуправления, рассмотренных с нарушением сроков, установленных действующим законодательством | Х | Х | Х | ежеквартально, пятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом | мониторинг проведен 04.10.2021 г. |  |
|  | *Основное мероприятие 2 "Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"* | X | X | Х | X | X |  |
|  | Показатель (индикатор)  «Количество военнообязанных граждан, состоящих на воинском учете» | % | 100 | - | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие – мониторинг количества военнообязанных граждан, состоящих на воинском учете по итогам года | Х | Х | Х | ежегодно, десятого числа месяца, следующего за отчетным годом | . |  |
|  | Показатель (индикатор)«Процент исполнения расходных обязательств местного бюджета от запланированных значений финансового обеспечения исполнения органом местного самоуправления полномочий по  первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» | % | 100 | 72 | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие – мониторинг за исполнения расходных обязательств местного бюджета от запланированных значений финансового обеспечения исполнения органом местного самоуправления полномочий по  первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Х | Х | Х | ежеквартально, десятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом | мониторинг проведен 04.10.2021 г. |  |
|  | *Основное мероприятие 3 "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона, обеспечение пожарной безопасности, противодействие терроризму и экстремизму, профилактика правонарушений"* | X | X | Х | X | X |  |
|  | Показатель (индикатор) **-** количество проведенных разъяснений гражданам по их безопасности | единиц | 10 | 178 | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие – мониторинг количества проведенных разъяснений гражданам по их безопасности по итогам года | Х | Х | Х | ежегодно, десятого числа месяца, следующего за отчетным годом | мониторинг проведен 05.10.2021 г. |  |
|  | *Основное мероприятие 4 "Развитие дорожного хозяйства"* | X | X | Х | X | X |  |
|  | Показатель (индикатор) **-** доля муниципальных автомобильных дорог, в отношении которых проводились мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог | % | 100 | 100 | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие - мониторинг доля муниципальных автомобильных дорог, в отношении которых проводились мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог | Х | Х | Х | ежегодно, десятого числа месяца, следующего за отчетным годом | мониторинг проведен 05.10.2021 г. |  |
|  | Показатель (индикатор) - доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов | % | 100 | 100 | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие – мониторинг доли фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов | Х | Х | Х | ежегодно, десятого числа месяца, следующего за отчетным годом | мониторинг проведен 05.10.2021 г. |  |
|  | *Основное мероприятие 5 "Мероприятия, связанные с землепользованием, землеустройством и градорегулированием* | X | X | Х | X | X |  |
|  | Показатель (индикатор) **-**  доля поступивших доходов бюджетов от сдачи в аренду муниципальной собственности в общем объеме собственных доходов | % | 15 | 9 | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие – проведение мониторинга поступления доходов в бюджет поселения от сдачи в аренду муниципальной собственности в общем объеме собственных доходов по итогам года | Х | Х | Х | ежегодно, десятого числа месяца, следующего за отчетным годом | мониторинг проведен 05.10.2021 г. |  |
|  | *Основное мероприятие 6 "Развитие жилищно-коммунального хозяйства"* | X | X | Х | X | X |  |
|  | Показатель (индикатор) - ремонт водопроводной сети | погон.м | 0 | 0 | Х | Х | Ремонт водопроводной сети в 2021 году не предусмотрен |
|  | Контрольное событие – мониторинг протяженности отремонтированных водопроводных сетей по итогам года | Х | Х | Х | ежегодно, десятого числа месяца, следующего за отчетным годом | мониторинг проведен 05.10.2021 г. |  |
|  | *Основное мероприятие 7 "Благоустройство территории поселения"* | X | X | Х | X | X |  |
|  | Показатель (индикатор) - количество ликвидированных несанкционированных свалок | % | 100 | - | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие – мониторинг по итогам года | Х | Х | Х | ежегодно, десятого числа месяца, следующего за отчетным годом | мониторинг проводится по окончании года |  |
|  | Показатель (индикатор) -  количество свалок, на которых проводились работы по дератизации | единиц | 3 | 3 | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие – мониторинг по итогам года | Х | Х | Х | ежегодно, десятого числа месяца, следующего за отчетным годом | мониторинг проводится по окончании года |  |
|  | Показатель (индикатор) -  Количество замененных ламп | единиц | 15 | 38 | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие – мониторинг количества замененных ламп по итогам года | X | X | Х | ежегодно, десятого числа месяца, следующего за отчетным годом | мониторинг проводится по окончании года |  |
|  | Показатель (индикатор) -  противопожарная опашка | единиц | 1 | 1 | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие – мониторинг по итогам года | Х | Х | Х | ежегодно, десятого числа месяца, следующего за отчетным годом | мониторинг проводится по окончании года |  |
|  | Показатель (индикатор) -  количество населенных пунктов, в которых проводились мероприятия по благоустройству территории | единиц | 6 | 6 | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие – мониторинг по итогам года | Х | Х | Х | ежегодно, десятого числа месяца, следующего за отчетным годом | мониторинг проводится по окончании года |  |
|  | *Основное мероприятие 8 "Межбюджетные трансферты передаваемые в бюджет муниципального района на основании заключенных соглашений на выполнение части полномочий поселений"* | X | X | Х | X | X |  |
|  | Показатель (индикатор) - Перечисление межбюджетных трансфертов | % | 100 | 51 | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие – мониторинг по итогам года | Х | Х | Х | ежегодно, десятого числа месяца, следующего за отчетным годом | мониторинг проводится по окончании года. |  |
|  | *Основное мероприятие 11 "Проведение выборов в представительные органы местного самоуправления Александровского района"* | X | X | Х | X | X |  |
|  | Показатель (индикатор) – организация и проведение выборов депутатов в представительные органы муниципального образования Ждановский сельсовет за счет средств местного бюджета | % | 0 | 0 | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие – мониторинг по итогам года | Х | Х | Х | ежегодно, десятого числа месяца, следующего за отчетным годом |  | Проведение выборов в 2021 году не запланировано |
|  | *Основное мероприятие F5 «Реализация мероприятий регионального проекта «Чистая вода»* | X | X | Х | X | X |  |
|  | Показатель (индикатор) **-** протяженность строящихся водопровода и водопроводной сети в Ждановка | погонных метров | 15800 | 15800 | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие – мониторинг по итогам квартала | Х | Х | Х | ежеквартально, пятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом | мониторинг проведен 05.10.2021 г. |  |
|  | Показатель (индикатор) -  доля населения Ждановского сельсовета, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | % | 36 | - | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие – мониторинг по итогам года | Х | Х | Х | ежегодно, десятого числа месяца, следующего за отчетным годом | мониторинг проводится по окончании года. |  |