**Отчет**

**о достижении значений показателей(индикаторов) муниципальной программы**

**« Развитие территории муниципального образования Ждановский сельсовет Александровского района**

**Оренбургской области на 2017-2022 годы»**

**на 01.01.2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Характеристика показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы) | | | Отклонение значений показателя (индикатора) на конец отчётного периода | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) (при наличии) |
| год, предшествующий  отчетному (текущему) году | отчетный год | |
| план | факт на 01.01.2022 |
|  | | **Муниципальная программа «Развитие территории муниципального образования Ждановский сельсовет на 2017-2022 годы»** | | | | | | |
| 1 | Количество принятых НПА | ***Основное мероприятие 1 "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления*** | единиц | 155 | 100 | 136 |  |  |
|  | Количество обращений граждан в органы местного самоуправления, рассмотренных с нарушением сроков, установленных действующим законодательством | ***Основное мероприятие 1 "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления*** | единиц |  | 0 | 0 |  |  |
| 2 | Количество военнообязанных граждан, состоящих на воинском учете | ***Основное мероприятие 2 "Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"*** | % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 3 | Процент исполнения расходных обязательств местного бюджета от запланированных значений финансового обеспечения исполнения органом местного самоуправления полномочий по  первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | ***Основное мероприятие 2 "Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"*** | % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 4 | Количество проведенных разъяснений гражданам по их безопасности | ***Основное мероприятие 3 "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона, обеспечение пожарной безопасности, противодействие терроризму и экстремизму, профилактика правонарушений"*** | шт. | 395 | 10 | 178 |  |  |
| 5 | Доля муниципальных автомобильных дорог, в отношении которых проводились мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог | ***Основное мероприятие 4 "Развитие дорожного хозяйства"*** | % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 6 | Доля фактически освещенных улиц в общей  протяженности улиц населенных пунктов | ***Основное мероприятие 4 "Развитие дорожного хозяйства"*** | % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 7 | Доля поступивших доходов бюджета от сдачи в аренду муниципальной собственности в общем объеме собственных доходов | ***Основное мероприятие 5 "Мероприятия, связанные с землепользованием, землеустройством и градорегулированием"*** | % | 26 | 15 | 31 |  |  |
| 8 | Ремонт водопроводной сети | ***Основное мероприятие 6 "Развитие жилищно-коммунального хозяйства"*** | м. | 0 | 0 | 0 |  | Ремонт водопроводной сети в 2021 году не предусмотрен |
| 9 | Количество ликвидированных несанкционированных свалок | ***Основное мероприятие 7 "Благоустройство территории поселения"*** | % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 10 | Количество свалок, на которых проводились работы по дератизации | ***Основное мероприятие 7 "Благоустройство территории поселения"*** | единиц | 3 | 3 | 3 |  |  |
| 11 | Количество замененных ламп | ***Основное мероприятие 7 "Благоустройство территории поселения"*** | шт. | 51 | 15 | 45 |  |  |
| 12 | Противопожарная опашка | ***Основное мероприятие 7 "Благоустройство территории поселения"*** | единиц | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 13 | Количество населенных пунктов, в которых проводились мероприятия по благоустройству территории | ***Основное мероприятие 7 "Благоустройство территории поселения"*** | единиц | 6 | 6 | 6 |  |  |
| 14 | Перечисление межбюджетных трансфертов в полном объеме | ***Основное мероприятие 8 "Межбюджетные трансферты передаваемые в бюджет муниципального района на основании заключенных соглашений на выполнение части полномочий поселений"*** | % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 15 | Количество проведенных культурно - досуговых мероприятий | ***Основное мероприятие 9 "Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры"*** | шт. | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 16 | Использование, полученных средств по целевому назначению, в соответствии с заключенным соглашением | ***Основное мероприятие 10 "Осуществление переданных полномочий муниципального района"*** | % | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 17 | Организация и проведение выборов депутатов в представительные органы муниципального образования Ждановский сельсовет за счет средств местного бюджета | ***Основное мероприятие 11 "Проведение выборов в представительные органы местного самоуправления Александровского района"*** | % | 100 | 0 | 0 |  |  |
| 18 | Протяженность строящихся водопровода и водопроводной сети в Ждановка | ***Приоритетный проект «Чистая вода» ,***  ***Основное мероприятие G5 «Реализация мероприятий регионального проекта «Чистая вода»*** | погонных метров | 15800 | 0 | 0 |  |  |
| 19 | Доля населения Ждановского сельсовета, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | ***Приоритетный проект «Чистая вода» ,***  ***Основное мероприятие G5 «Реализация мероприятий регионального проекта «Чистая вода»*** | % | 36 | 0 | 0 |  |  |
| 20 | Протяженность строящихся водопровода и водопроводной сети в Ждановка | ***Приоритетный проект «Чистая вода» ,***  ***Основное мероприятие F5 «Реализация мероприятий регионального проекта «Чистая вода»*** | погонных метров | - | 15800 | 15800 |  |  |
| 21 | Доля населения Ждановского сельсовета, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | ***Приоритетный проект «Чистая вода» ,***  ***Основное мероприятие F5 «Реализация мероприятий регионального проекта «Чистая вода»*** | % | - | 36 | 40 |  |  |